แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปีงบประมาณ  2549

1.  หลักการและเหตุผล

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กำหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) จึงได้กำหนดเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในคำรับรองปฏิบัติราชการขององค์กร  การจัดการความรู้ในองค์กร  มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคนคือพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาฐานความรู้ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้ หรือทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น แก้ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได้ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น มีพันธกิจ 5 ประการ คือ 1) สร้างและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย  2) สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น 3) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ  5) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตาม   พันธกิจดังกล่าว จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรม 2) การสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษา 3) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และคุณธรรม และ 5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   ในปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต   ด้วยเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เป็นวาระสถาบันที่สำคัญยิ่ง และผลเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน มีโอกาสทำได้สำเร็จ  เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้บริหารระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และกอง ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว และผู้บริหารให้การสนับสนุน

2.  ขอบเขต

ขอบเขตของการจัดการความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต   ซึ่งถือเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าสู่การรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา  สร้างศรัทธาและได้รับความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  ขอบเขตการจัดการความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย

1.  การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

2.  การสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการที่ยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัย

2.1  การจัดและการควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

2.2  การจัดระบบควบคุม ติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทุกโปรแกรมวิชา

และทุกคน

3.  การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการทั้งระบบ

การพัฒนาระบบและกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ

3.  เป้าหมาย

1.  พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

2.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  พัฒนาระบบควบคุมและติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาและทุกคน

4.  อาจารย์ดำเนินการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญได้หลากหลายรูปแบบ  และอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  พัฒนาระบบการพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเป็นนักวิทยาศาสตร์

6.  อาจารย์สามารถบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนได้

7.  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.  นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้ามากยิ่งขึ้น  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยรูปแบบรายงานทางวิชาการที่มีการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

9.  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสารบรรณ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

4.  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  ในคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี 2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้กำหนดน้ำหนัก  ตัวชี้วัด  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตไว้  ร้อยละ 8.33

3.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องค์การมหาชน) ได้กำหนดน้ำหนัก  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตไว้ร้อยละ  20  และมาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  อีกร้อยละ  20

4.  นโยบายของผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ  และหน่วยงานมีความชัดเจนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

5.  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่เป็นแกนนำหรือเป็นต้นแบบในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่น  คณะครุศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา

6.  มหาวิทยาลัยมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่พร้อมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

7.  สังคมปัจจุบันผลักดันให้มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ที่พึงประสงค์หรือบัณฑิตอุดมคติ

5.  วิเคราะห์ความรู้ที่จำเป็น (Explicit /Tacit Knowledge) ในกระบวนงาน (Work  Process)

5.1  ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1)  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

2)  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3)  สื่อ/นวัตกรรม

4)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5.2  ด้านการพัฒนาระบบควบคุมและติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา  และ      ทุกคน

1)  ลักษณะของบัณฑิตอุดมคติ/บัณฑิตที่พึงประสงค์

2)  กิจกรรมนักศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติ/ บัณฑิตที่พึงประสงค์

3)  แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

4)  การรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

5.3  ด้านการพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเป็นนักวิทยาศาสตร์

1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2) กระบวนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์

5.4  ด้านการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

1)  การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

2)  การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

3)  ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

5.5  ด้านการส่งเสริมการมีนิสัยรักการอ่าน

1)  กิจกรรม/วิธีการส่งเสริมการมีนิสัยรักการอ่าน

2)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีนิสัยรักการอ่าน

3)  การประเมินการอ่าน / การประเมินนิสัยรักการอ่าน

5.6  ด้านการพัฒนาทักษะการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศ

1) รูปแบบและหลักเกณฑ์การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศ

2) รายการสารสนเทศ

3) ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

5.7  ด้านการพัฒนาระบบงานสารบรรณ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526

6.  แผนปฏิบัติการจัดการความรู้  (KM  Action  Plan)

6.1  กระบวนการจัดการความรู้  (KM  Process)

| ลำดับ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การบ่งชี้ความรู้ กิจกรรม 1 การวิเคราะห์ องค์ความรู้ที่จำเป็น | 1. ทำการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ องค์ความรู้ที่มีอยู่จริงในองค์กร กับความรู้ที่ต้องใช้ โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.1 ความรู้ที่เป็น EK 1.2 ความรู้ที่เป็น TK และ แหล่งความรู้ที่เป็น TK 2. จัดทำทะเบียนหรือจัดระบบองค์ความรู้ที่มีอยู่และที่ต้องการให้ชัดเจนทั้งที่เป็น EK และ TK 3. จัดประชุมเพื่อสร้างความ เข้าใจร่วมกัน | 1 เดือน (เม.ย 49) | 1. ทะเบียนรายการความรู้ที่ต้องใช้ในแต่ละกระบวนงานทั้งที่เป็น EK และ TK 2. ทะเบียนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งที่เป็น EK และ TK 3. ทะเบียนรายชื่อผู้ที่มีความ รู้ ประสบการณ์ ในแต่ละกระบวนงานที่สามารถ เป็นแหล่งความรู้ได้ 4. รายการปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนงาน | ได้ข้อสรุปที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องต่อไปนี้ 1. รายการความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงาน 2. รายการความรู้ที่องค์กรมีอยู่ และแหล่งความรู้ 3. รายการความรู้ที่จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม 4. รายการปัญหาในภาพกว้างของการปฏิบัติในแต่ละกระบวนการอันเป็นผลมาจากการขาดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการจัดการความรู้ | 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เครื่องพิมพ์ 3. กระดาษ 4. หมึกพิมพ์ 5. แผ่นดิสค์เก็ต 6. แผ่นซีดี 7. ปากกาเคมีใหญ่8. กระดาษเขียนแผนภูมิ |  | กิจกรรม 1–7 - คณบดี - ผอ.สำนัก/สถาบัน - CKOและ ทีม KM ของคณะ สำนัก/สถาบัน - ทีม KM ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในแต่ละกระบวนงาน |

| ลำดับ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | การสร้างและแสวงหาความรู้ กิจกรรม 2 การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงในแต่ละกระบวนงาน | 1. รวบรวมองค์ความรู้ที่ปรากฏ 2. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสร้างและแสวงหาความรู้ทั้งภายนอกและภายใน 3. รวบรวมแลกเปลี่ยนปัญหาในแต่ละกระบวนการงาน 4. จัดอบรม/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | พ.ค.-มิ.ย. 2549 | 1. ระดับความสำเร็จของการสร้างและแสวงหาความรู้ 2. ระดับความสำเร็จของการทำงานของคณะกรรมการ 3. จำนวนครั้งของการจัดอบรมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา 4. จำนวนครั้งของการจัดอบรม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 7 งาน คณะกรรมการ 7 ชุด ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ในตัวชี้วัด 7 ครั้ง 7 ครั้ง | เครื่องมือเหมือนกับกิจกรรม 1 |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | การจัดความรู้ให้เป็น ระบบ กิจกรรม 3 การพัฒนาระบบฐานความรู้ | 1. พัฒนาทะเบียนความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 2. จัดทำทะเบียนผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. นำทะเบียน EK และ TK เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย | พ.ค. 2549 | 1. ทะเบียนความรู้ที่จำเป็น ต้องใช้ 2. ทะเบียนผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ 3. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีทะเบียน EK และ TK | จัดทำทะเบียน ข้อมูลทั้ง 2 ชุดตามตัวชี้วัดเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2549 | 1. Server 2. URL 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ |  |  |

| ลำดับ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ กิจกรรม 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 1. มีคณะกรรมการประมวลความรู้และกลั่นกรองความรู้ | ม.ค. 49 | 1.ระดับความสำเร็จของการทำงานของคณะกรรมการ 2. จำนวนความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง | 1. คณะกรรมการ 7 ชุดปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 7 งาน 2. มีฐานข้อมูลความรู้ใหม่อย่างน้อย 7 ฐาน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง | เครื่องมือเหมือนกับกิจกรรม 1 |  |  |
| 5. | การเข้าถึงความรู้ กิจกรรม 5 การเข้าถึงความรู้ | พัฒนาความรู้ในแต่ละกระบวนงาน ทั้งภายในและ ภายนอก บนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | พ.ค. 49 | มุมความรู้ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | 7 มุม | เครื่องมือเหมือนกับกิจกรรม 1 |  |  |
| ลำดับ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 6. | การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 1. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรพัฒนา Blog และบันทึกความรู้ และประสบการณ์ ของตนเอง 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | พ.ค.-ก.ย. 49 | 1. จำนวนอาจารย์ และบุคลากรที่มี Blog และมีการเรียนรู้ผ่าน Blog 2. จำนวนครั้งในการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 1. อย่างน้อย 30 คน 2. 7 ครั้ง | เครื่องมือเหมือนกับกิจกรรม 1 |  |  |
| 7. | การเรียนรู้ กิจกรรม 7 การเรียนรู้ | ส่งเสริมการพัฒนา ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และบุคลากร โดยการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน | ก.ย. 49 | จำนวนอาจารย์และบุคลากร ที่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ในการทำงานในแต่ละกระบวนงาน | อย่างน้อย 30 คน | เครื่องมือเหมือนกับกิจกรรม 1 |  |  |

6.2  กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management  Process)

| ลำดับ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม กิจกรรม 1 การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และหาแนวทาง ให้เป้าหมายองค์กร สู่ความสำเร็จ | 1. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้ศึกษา เรียนรู้ ด้วยตนเอง จากกรณีตัวอย่าง ที่สามารถทำได้ดี (Best Practices) ที่อยู่ในประสบการณ์ของบุคคล ที่เคยปฏิบัติ 2. จัดมุมแลกเปลี่ยนความรู้ 3. จัดประกวดคำขวัญ การจัดการความรู้ | ก.พ.- ก.ย. 49 | 1. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่เข้าศึกษางานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน และ การปฏิบัติงานได้ 2. มีมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกระบวนงาน 3. มีคำขวัญการจัดการความรู้ | ร้อยละ 80 7 มุม คำขวัญการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย | การศึกษาดูงานและการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  | 1.คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย 2. CKO, ทีม KM คณะ สำนัก/สถาบัน , ทีม KM หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในแต่ละกระบวนงาน |
| ลำดับ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2. | การสื่อสาร กิจกรรม 2 พัฒนาสื่อและช่องทางในการสื่อสาร | 1. พัฒนาเว็บไซต์/Blog สำหรับติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลระหว่างกลุ่มบุคลากรในแต่ละกระบวนงาน สำหรับติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. จัดทำเอกสารเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. จัดชั่วโมงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ม.ค.- ก.ย.49 | 1. มีเว็บไซต์/Blog ในแต่ละกระบวนงาน 2. มีวารสาร KM 3. จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เดือน | 1. เว็บไซต์/Blog ภายในเดือน สิงหาคม 2549 2. อย่างน้อย 1 ฉบับ(ฉบับที่ 1) 3. อย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน | ระบบ Internet หรือ Intranet |  | - CKO, ทีม KM คณะ สำนัก/สถาบัน , ทีม KM หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในแต่ละกระบวนงาน |
| 3. | กระบวนการและเครื่องมือ กิจกรรม 3 พัฒนากระบวนการและเครื่องมือ | 1. พัฒนาทีมงานด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกระบวนงาน 2. พัฒนา/เลือกเครื่องมือ หรือโปรแกรมจัดการความรู้เพื่อค้นหา และเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ | ม.ค.- ก.ย.49 | 1. ทีมงานทางด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ 2. โปรแกรมการจัดการความรู้ เช่น Alice for Windows ฯลฯ | 1. มีทีมงานอย่างเป็นทางการ 7 ทีม 2. มีโปรแกรมการจัดการความรู้ | 1. จัดทีมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น 2. ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดการฐานข้อมูลได้ 3. โปรแกรม การจัดการความรู้ |  | คณะกรรมการ จัดการความรู้มหาวิทยาลัย |
| ลำดับ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 4. | การเรียนรู้ กิจกรรม 4 การเรียนรู้ | 1. การจัดอบรมด้วยหลักสูตรที่แต่ละกระบวนงานกำหนด 2. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำแก่อาจารย์ บุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและแนวทางปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงาน 3. พัฒนาเว็บไซต์/Blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. พัฒนา CoP(Community of Practice) | ม.ค.- ก.ย.49 | 1. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม 2. ร้อยละของผู้ที่เข้าอบรมที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและแนวทางปฏิบัติงานที่ทันสมัย และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 3. จำนวนเว็บไซต์/Blog 4. จำนวนกลุ่มบุคลากรที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน | 1. ร้อยละ 70 2. ร้อยละ 70 3. 7 เว็บไซต์/Blog 4. 1 กลุ่ม | - การจัดการอบรม - เหมือนกิจกรรม2 |  | เหมือนกิจกรรม 2 |
| 5. | การวัดผล กิจกรรม 5 การวัดผล | 1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรม 2. ประกวด Best Practice/CoP | ม.ค. - ส.ค.49 | 1. ผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลังการเรียนรู้สูงขึ้น 2. Best Practice/Best CoP | 1. ร้อยละ 70 2. 4 กิจกรรม/4 กลุ่ม | - แบบทดสอบ - เกณฑ์การประกวด |  | เหมือนกิจกรรม 1 |
| ลำดับ | กิจกรรม | วิธีการสู่ความสำเร็จ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 6. | การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล กิจกรรม 6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล | 1. การประกาศเกียรติคุณ ให้รางวัลแก่ผู้ผ่านการพัฒนาและเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ 2. ประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด/แข่งขัน | ส.ค. - ก.ย.49 | 1. ผู้ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ 2. ผู้ได้รับรางวัล 3. การนำผลการได้รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัล ไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้โบนัส | รางวัลต่อปี | 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล 2. พิธีประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัล |  | เหมือนกิจกรรม 1 |

7.  สรุปงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

| ลำดับ | กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ | งบประมาณปี 2549 (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. | การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนงานต่าง ๆ | 10,000 |
| 2. | การสร้างและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนากระบวนงาน | 40,000 |
| 3. | การพัฒนาระบบฐานความรู้ | 10,000 |
| 4. | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | - |
| 5. | การเข้าถึงความรู้ - พัฒนามุมความรู้ในแต่ละกระบวนงาน ทั้งภายในและภายนอก บนเว็บของมหาวิทยาลัย | 35,000 |
| 6. | การแบ่งปัน 1. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนา Blog และบันทึกความรู้และประสบการณ์ของตน 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ | 35,000 |
| 7. | การเรียนรู้ - ส่งเสริมและพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์และบุคลากร โดยการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง | - |
| 8. | การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ -ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาทักษะการทำงานในแต่ละกระบวนงาน | 10,000 |
| 9. | การสื่อสาร 1. พัฒนาเว็บไซต์/Blog สำหรับการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลระหว่างกลุ่มอาจารย์และกลุ่มบุคลากร สำหรับติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ 2. จัดชั่วโมงของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน | - |

| ลำดับ | กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ | งบประมาณปี 2549 (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 10. | กระบวนการและเครื่องมือ 1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 2. จัดหาครุภัณฑ์ ICT และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการความรู้ | 300,000 |
| 11. | การเรียนรู้ 1. การจัดอบรม และการเชิญวิทยากรจากภายนอก 2. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในกระบวนงานต่าง ๆ | 200,000 |
| 12. | การวัดผล - การสอบถามทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ | - |
| 13. | การยกย่องชมเชยการให้รางวัล - การประกาศเกียริคุณ ให้รางวัลแก่ผู้ผ่านการพัฒนาและเข้าร่วมกิจกรรม/ชนะการประกวด | 30,000 |
| รวม | 670,000 |