รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยพัฒนาวิชาชีพครู  ปีงบประมาณ 2548

(ครึ่งหลัง)

ชื่อโครงการวิจัย    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา  EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม

# มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ผู้รับผิดชอบดำเนินการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ  สิทธิเลิศ

- วัตถุประสงค์การวิจัย

  - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม

  - ทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม

  - ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชา  EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม

  - เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม

- กิจกรรมหลักที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตลอดแผน  ช่วงเวลาที่จะดำเนินการตามงบประมาณ 50%  30%  และ  20%  และสภาพการดำเนินการในปัจจุบัน

| กิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติ (ตามกรอบ TOR ของโครงการ) | ช่วงเวลาที่จะดำเนินการ ในงวดงบประมาณ ( / ) | การดำเนินกิจกรรม ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 30% | 20% | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
| 1. ศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม |  |  |  | / |  |  |
| ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิพากษ์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม |  |  |  | / |  |  |
| กิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติ (ตามกรอบ TOR ของโครงการ) | ช่วงเวลาที่จะดำเนินการ ในงวดงบประมาณ ( / ) | การดำเนินกิจกรรม ( / ) | หมายเหตุ |
|  | 50% | 30% | 20% | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |
| จัดทำเอกสารงานวิจัย เขียนเอกสารงานวิจัย บทที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เขียนเอกสารงานวิจัย บทที่ 2 เขียนเอกสารงานวิจัย บทที่ 3 |  |  |  | / |  |  |
| นำแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาได้ ไปทดลองใช้จัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2549 |  |  |  | / |  |  |
| ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและ การศึกษาแบบเรียนรวม |  |  |  | / |  |  |
| 6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากการประเมินการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดทำเอกสารงานวิจัย บทที่ 4 และบทที่ 5 |  |  |  | / |  |  |
| 7. เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและ การศึกษาแบบเรียนรวม |  |  |  | / |  |  |
| 8. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้ไขเอกสารงานวิจัยทั้ง 5 บท และเตรียม จัดพิมพ์เป็นเอกสารรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  | กำลังดำเนินการ |

- รายละเอียดของกิจกรรมตามข้อ 3  ที่ดำเนินการ ( / ) แล้ว  และผลการดำเนินงานโดยสรุป

(เฉพาะที่เพิ่มเติมจากการรายงานความก้าวหน้าครั้งแรก)

| กิจกรรมที่ได้ ดำเนินการแล้ว | วัน/เดือน/ปี หรือช่วงเวลาดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | ผลของการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม |  | 50,000 |  |
| ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิพากษ์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม | 6 พ.ค. 2548 |  | นำข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชา ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น |
| จัดทำเอกสารงานวิจัย บทที่ 1-3 | 7 พ.ค. – มิ.ย. 2548 |  | เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| นำแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาได้ ไปทดลองใช้จัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2549 | 12 มิ.ย. - 29 ก.ย. 2548 | 30,000 | ทดลองเรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่ 1/2548 |
| ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและ การศึกษาแบบเรียนรวม | 12 มิ.ย. - 29 ก.ย. 2548 |  | ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว |
| 6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากการประเมินการจัดการเรียนรู้ของ นักศึกษาและจัดทำเอกสารงานวิจัย บทที่ 4 และบทที่ 5 | 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2548 | 20,000 | สังเคราะห์ผลการวิจัย อภิปรายผล และจัดพิมพ์ บทที่ 4 และบทที่ 5 |
| 7. เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและ การศึกษาแบบเรียนรวม | 15-28 ธ.ค. 2548 |  | เสนอแนวทางการจัดการ เรียนรู้ โดยนำไปให้อาจารย์ ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสม |
| 8. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับ แก้ไขเอกสารงานวิจัยทั้ง 5 บท และเตรียมจัดพิมพ์เป็นเอกสารรายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ | 1 - 30 ม.ค. 2549 |  | อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ปรับแก้ไขเอกสารงานวิจัย และเตรียมจัดทำสำเนาและเข้าเล่มเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ |

- การเตรียมการเกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

(     )   ยังไม่ได้ดำเนินการ

(     )   บทที่ 1-2-3

(  /  )   ทั้งเล่ม

(     )   เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่ง

6.  กำหนดวันที่และเดือนที่แล้วเสร็จ   กุมภาพันธ์  2549

(ลงชื่อ)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ  สิทธิเลิศ)

ผู้เสนอรายงาน